## Sheet1
| Min | Max | Notering
Analys och systemdesign | 15 | 25
Uppsättning av sidor i dev och test | 5 | 10
Utveckling
Navigeringskomponent | 10 | 15
Lista studenter | 15 | 20
Studentdetalj | 10 | 15
Videogalleri: Skapa innehåll från sida | 10 | 15
Videogalleri: Visa innehåll från mapp | 10 | 15
Videogalleri: Visa PDF | 5 | 10
Koda HTML + CSS | 40 | 60
Innehållstyper (1st) | 2 | 3
Test och dokumentation | 30 | 40
Driftsättning | 10 | 15
Möten | 30 | 40
Projektledning | 30 | 40
Summa timmar | 207 | 298
| Min | Max | Notering
Analys och systemdesign | 20 | 30
Uppsättning av sidor i dev och test | 5 | 10
Utveckling
Basmall | 15 | 20
Avancerad sök | 15 | 20
Anpassa S&S-connectorn | 20 | 30
Videogalleri: Klickbara kategorier och skapare | 15 | 20
Videogalleri: Puffunktionalitet | 20 | 30
Videogalleri: Visa liknande filmer | 20 | 30
Videogalleri: Sortering nyaste/mest sedda | 10 | 15
Koda HTML + CSS | 40 | 60
Innehållstyper (1st) | 2 | 3
Test och dokumentation | 30 | 40
Driftsättning | 10 | 15
Möten | 30 | 40
Projektledning | 30 | 40
Summa timmar | 262 | 373